ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к приказу Управления образования

Лысковского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План**

**деятельности МОЦ на 2017-2018 учебный год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ n/n** | **Наименование мероприятия** |  **Сроки** | **Исполнитель** |
| 1. | Создание раздела «Муниципальный опорный центр дополнительного образования детей Лысковского муниципального района Нижегородской области»на официальном сайте Управления образования Лысковского района (далее-УО) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | До 01 декабря 2017 года | Сидельников А.В. |
| 2. | Создание информационного портала МОЦ.  | До 10 декабря 2017 года | МОЦ |
| 3. | Проведение совещаний, семинаров для руководителей образовательных организаций (далее-МОО),педагогов дополнительного образования ;-информирование о ходе реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей»;-освещение деятельности МОЦ;-консультирование по работе с информационным порталом МОЦ. | IV квартал 2017 года | УОМОЦ |
| 4. | Формирование банка лучших дополнительных общеобразовательных программ и инновационных практик:-в рамках организации сетевого взаимодействия;- организация летнего отдыха;-работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации**.** | IV квартал 2017 года-I ,II квартал 2018 года | МОЦ,УО |
| 5. | Проведение Единого дня дополнительного образования в МОО. | Март 2018 года | МОЦМОО |
| 6. | Содействие участию в конкурсах и иных мероприятиях для обучающихся и педагогов дополнительного образования (согласно плану работы УО и министерства образования Нижегородской области) | IV квартал 2017 года –I, II квартал 2018 года | МОЦ ,УО |
| 7. | Подписание соглашений о сотрудничестве.Привлечение интеллектуальных партнеров, бизнес-партнеров, иных участников деятельности по реализации приоритетного проекта. | IV квартал 2017 года-I,II квартал 2018 года | МОЦ |
| 8. | Проведение конкурсных и иных мероприятий для обучающихся и педагогов дополнительного образования. | IV квартал 2017 года-I ,II квартал 2018 года | МОЦ |
| 9. | Содействие процедурам независимой оценки качества образовательных услуг и независимой экспертизе реализации дополнительных общеобразовательных программ. | IV квартал 2017 года-I, II квартал 2018 года | УОМОЦ |

 Приложение 4

к приказу управления образования

Лысковского района

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Медиаплан освещения деятельности МОЦ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ n/n** | **Наименование мероприятия** | **Сроки** | **Ответственный** |
| 1. | Создание информационного портала «Муниципального (опорного)центра дополнительного образования детей Лысковского муниципального района «раздела на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества г.Лысково» | IV квартал 2017 год | МОЦ |
| 2. | Ведение портал МОЦ ДО на сайте МБУ ДО «Дом детского творчества г.Лысково» | IV квартал 2017 год и постоянно | МОЦ |
| 3. | Размещение пресс и пост релизов о деятельности МОЦ ДОД в сети «Интернет» и социальных сетях. | Раз в месяц | МОЦ,УО |
| 4. | Изготовление информационных материалов о возможностях дополнительного образования в образовательных учреждениях Лысковского района на страницах районной газеты «Приволжская правда» | 1 раз в квартал | МОЦ,УО |
| 5. | Освещение деятельности МОЦ ДОД на родительских собраниях в образовательных учреждениях Лысковского муниципального района. | 1 раз в полгода | МОЦ, руководители ОО |
| 6. | Освещение вопросов развития дополнительного образования и воспитания в рамках проведения в рамках методических объединений педагогов | 1 раз в квартал | Методист МОЦ |
| 7. | Освещение реализации проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на районном родительском собрании | Март 2018 года | УО,МОЦ |
| 8. | Издание сборника материалов, освещающего итоги реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» на территории Лысковского муниципального района в 2017-2018 гг.  | IV квартал 2017 года | МОЦ |